Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования Хасанского муниципального района»

П Р И К А З

08.09.2022 г.                                                                                                                                № 119

Об организации работы по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году

В целях обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации на территории Хасанского муниципального района  в 2022 - 2023 учебном году в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. № 189/1513

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году (Приложение 2).

3. СИВОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ, заведующего отделом общего и дополнительного образования, назначить ответственным за организацию подготовки и проведения государственного выпускного экзамена в 11-х классах  и единого государственного экзамена (далее – ГИА-11) в Хасанском районе в 2022-2023 учебном году (муниципальный координатор ГИА-11).

4. ГЛАДКОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ, заместителя начальника, назначить ответственным за организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее ГИА-9) и государственного выпускного экзамена в 9-х классах (муниципальный координатор ГИА-9).

5. ГАРКУША НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, секретаря, назначить техническим исполнителем для работы с региональной информационной базой ГИА-11 и ГИА-9.

6. Назначить ответственным за информационную безопасность при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования СИВОВУ Т.П.

7. Назначить ответственным за информационную безопасность при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ГЛАДКОВУ С.В.

8.	Руководителям общеобразовательных учреждений реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

- разработать и утвердить дорожную карту по подготовке к ГИА в 2022-2023 учебном году в образовательном учреждении, разместить её на сайте образовательного учреждения до 01.10.2022 г.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Управление образования»		                           Е.А.Алексеева

Приложение2

к приказу управления образования

Хасанского муниципального района

№ 119 от 08.09.2022 г.

План

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в Хасанском муниципальном районе в 2023 году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 9 в 2023 г. | Ноябрь 2022 г. | Гладкова С.В. |
| 1.2. | Формирование составов: - предметных комиссий; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - всех категорий организаторов ППЭ | Ноябрь-декабрь 2022 г. | Гладкова С.В. |
| 1.3. | Прием заявлений на прохождение ГИА-9 | до 01.03.2023 г. | Руководители ОУ |
| 1.4. | Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании | до 29.01.2023 г. | Руководители ОУ |
| 1.5. | Формирование составов работников при проведении ИУС | до 15.01.2023 г. | Руководители ОУ |
| 1.6. | Сбор сведений и внесение в РИС: - об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования; - о ППЭ; - о выбранных учебных предметов и форме ГИА-9; - о руководителях и организаторах ППЭ; - уполномоченных представителях ГЭК; - о членах предметных комиссий; - об общественных наблюдателях | Согласно плану-графику РЦОИ | Гаркуша Н.В. |
| 1.7. | Организация и проведение собеседования по русскому языку | По расписанию, утвержденному Министерством Просвещения РФ | Гладкова С.В. |
| 1.8. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА 9 и охрану правопорядка | В течение всего периода ГИА 9 | Гладкова С.В. |
| 1.9. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи экзаменов | до 01.03.2023 г. | Гладкова С.В. Ефремова Ю.В. |
| 1.10. | Прием заявлений для аккредитации общественных наблюдателей | По мере поступления | Гладкова С.В. |
| 1.11. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. | В течение всего периода ГИА | Гладкова С.В. руководители ППЭ |
| 1.12. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 9 в 2023 г. из числа: - лиц, не прошедших ГИА 9 в 2021 г.; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | Ноябрь 2022 г. | Гладкова С.В. руководители ОУ Ефремова Ю.В. |
| 2. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов и методических писем муниципального уровня по организации и поведению ГИА-9 в 2023 году | Ноябрь 2022 – май 2023 г. | Алексеева Е.А. Гладкова С.В. |
| 2.2. | Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности | Февраль 2023 г. | Гладкова С.В. |
| 2.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА 9 в 2022 г.. Внесение сведений о них в ПФР | Апрель – декабрь 2023 г. | Гладкова С.В. Пшеничная С.Н. руководители ППЭ |
| 3. | Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |
| 3.1 | Участие в краевых совещаниях и семинарах по вопросам: - нормативного правового обеспечения ГИА-9; - методического обеспечения ГИА-9 | в течение 2022-2023 учебного года | Гладкова С.В. руководители ППЭ уполномоченные ГЭК |
| 3.2 | Организация обучения по организационно-технологическим вопросам специалистов по проведению ГИА-9: - руководителей и организаторов ППЭ - уполномоченных представителей ГЭК - общественных наблюдателей | апрель-май 2023 г. | Гладкова С.В. руководители ППЭ |
| 3.3 | Организация участия действующих экспертов в курсах по повышению квалификации по обновлению компетенций при проверке экзаменационных работ участников ГИА 9 | Ноябрь 2022 – май 2023 г. | Заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 3.4. | Направление педагогов на обучение по программе подготовки экспертов в целях обновления составов предметных комиссий | Январь-май 2023 г. | Заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 3.5 | Организация психологической помощи участникам экзаменов | Январь- май 2023 г. | Хохлова Т.А. |
| 3.6. | Организация обучения технических специалистов по сканированию экзаменационных материалов | Апрель 2032 г. | Гаркуша Н.В. |
| 3.7. | Организация участия экспертов в региональных семинарах, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА-9 | по отдельному графику | Заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 4. | Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА-9 |  |  |
| 4.1 | Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ГИА-9 до ОУ | Весь период | Гладкова С.В. |
| 4.2 | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | Весь период | Гладкова С.В. |
| 4.3 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | Весь период | Руководители ОУ |
| 4.4 | Подготовка публикаций в средствах массовой информации о подготовке и проведении ГИА-9 | Весь период | Гладкова С.В. |
| 4.5 | Проведение классных часов для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и сроками подачи и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | Декабрь 2022 г. | Руководители ОУ |
| 4.6 | Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с условиями и особенностями проведения ГИА-9 | Декабрь 2022 г. | Гладкова С.В. руководители ОУ |
| 5. | Организация проведения ГИА-9 |  |  |
| 5.1. | Проведение ГИА-9 в сроки, утвержденные Минпросвещением РФ, доставка контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ | Май-июнь-сентябрь 2023 г. | Гладкова С.В. |
| 5.2 | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 | Май-июнь-сентябрь 2023 г. | Гладкова С.В. уполномоченные ГЭК |
| 5.3. | Пакетирование экзаменационных материалов по аудиториям и комплектование посылок для ППЭ | Май, сентябрь 2023 г. | Гладкова С.В. уполномоченные ГЭК |
| 5.4. | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ | Май-июнь-сентябрь 2023 г. | Гладкова С.В. уполномоченные ГЭК |
| 5.5 | Организация работы экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | Май – июнь 2023 г. | Заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 6. | Анализ работы и формирование отчетов |  |  |
| 6.1. | Подготовка и представление в Министерство образования и науки Приморского края аналитического отчёта о результатах ГИА-9 в Хасанском муниципальном районе | Июль 2023 г. | Гладкова С.В. |
| 6.2 | Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам ГИА-9 | Июль – август 2023 г. | Гладкова С.В. руководители ОУ |

Приложение 1

к приказу управления образования

Хасанского муниципального района

№ 119 от 08.09.2022 г.

План

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программа среднего общего образования

в Хасанском муниципальном районе в 2023 году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-11 за 2021 год |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ в 2021 году | август 2022 г. | Сивова Т.П. |
| 1.2 | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на совещании руководителей общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района | 30 августа 2022 г. | Сивова Т.П. |
| 1.3 | Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты качественной подготовки обучающихся. | ноябрь 2022 г. | Сивова Т.П., и заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1 | Сбор информации по подготовке к проведению тренировочного экзамена по предмету «Информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ) | октябрь 2022 г. | директора ОУ |
| 2.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников и выборе предметов | ноябрь 2022 г. | директора ОУ |
| 2.3 | Формирование составов: - членов ГЭК - руководителей ППЭ; - всех категорий организаторов ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ | декабрь 2022 г. | Сивова Т.П. |
| 2.4 | Прием заявлений на прохождение ГИА (сочинений, ЕГЭ и ГВЭ) от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | ноябрь 2022 г. пот графику проведения итогового сочинения | Сивова Т.П. директора ОУ |

| 2.5 | Сбор сведений и внесение в РИС: - об обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования с указанием формы прохождения ГИА-11; - о ППЭ; - о выбранных учебных предметах; - о руководителях и организаторах ППЭ; - членах ГЭК; - об общественных наблюдателях | согласно плану-графику РЦОИ | Сивова Т.П. Гаркуша Н.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение всего периода | Сивова Т.П. |
| 2.7 | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи ЕГЭ | до 01.03.2023 г. | Ефремова Ю.В. |
| 2.8 | Прием заявлений для аккредитации общественных наблюдателей | по мере поступления | Сивова Т.П |
| 3. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов и методических писем муниципального уровня по организации и поведению ГИА-11 в 2021-2022 уч. году | ноябрь- декабрь 2022 г. | Алексеева Е.А. Сивова Т.П. |
| 3.2 | Согласование взаимодействия Управления образования по вопросам организации ГИА-11 и исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами Хасанского муниципального района на заседании межведомственной комиссии. | март, май 2023 г. | Сивова Т.П. |
| 3.3 | Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности | март-апрель 2023 г. | Сивова Т.П. |
| 4. | Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |
| 4.1 | Участие на краевых совещаниях и семинарах по вопросам: - нормативного правового обеспечения ГИА-11; - методического обеспечения ГИА-11 | в течение года | Сивова Т.П., руководители ППЭ, члены ГЭК. |
| 4.2 | организация обучения по организационно-технологическим вопросам организаторов ППЭ, общественных наблюдателей | апрель-май 2023 г. | Сивова Т.П., руководители ППЭ |
| 4.3 | Оформление заявок по программам повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2021-2022гг. | ноябрь 2022 -май 2023 г. | Заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 4.4 | Организация психологической помощи участникам экзаменов | январь- май 2023 г. | Сивова Т.П. |
| 5. | Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 5.1 | Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ЕГЭ, ГВЭ до ОУ | в соответствии с графиком | Сивова Т.П. |
| 5.2 | Организация работы «горячей линии» и телефона «Доверия» в период подготовки, организации и проведения ГИА-11 | Весь период | Сивова Т.П., |
| 5.3 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА | до 01.12.2022 г. | Руководители ОУ |
| 5.4 | Подготовка публикаций в средствах массовой информации о подготовке и проведении ГИА | Весь период | Сивова Т.П. |
| 5.5 | Проведение собраний для выпускников ОО и родителей по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА в дистанционном формате. | в соответствии с графиком | Руководители ОУ |
| 6. | Организация проведения ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Установка и настройка оборудования ППЭ для печати КИМ в аудитории | май 2023 г. | Сивова Т.П. , руководители ППЭ |
| 6.2 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки | по срокам Минпросвещения | Сивова Т.П., директора ОУ |
| 6.3. | Доставка проверенных итоговых сочинений в УО и РЦОИ, направление протоколов в ОО | по срокам Минпросвещения | директора ОУ |
| 6.4 | Участие в апробации « Информатика и ИКТ» в компьютерной форме, английский язык «Письменный» и «Говорение» | по графику ФЦТ | Сивова Т.П. , Руководители ППЭ |
| 6.5 | Получение токенов для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | май 2023 г. | Сивова Т.П., члены ГЭК |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | апрель 2023 г. | руководители ОУ и ППЭ Сивова Т.П., члены ГЭК |
| 6.7 | Прием заявлений граждан, желающих принять участие в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, передача в ДОН для аккредитации | апрель-май 2023 г. | Сивова Т.П. |
| 6.8 | Проведение ЕГЭ в сроки, утвержденные Рособрнадзором РФ, организация обучения организаторов условиям печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов | апрель-май 2023 г. | Сивова Т.П., руководители ППЭ |
| 6.9 | Мониторинг работы сайтов образовательных организации по вопросам организации и проведения ГИА | февраль-май | Специалист отдела развития и оценки качества образования |
| 7. | Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов |  |  |
| 7.1 | Методические объединения учителей- предметников для разработки алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся с учетом анализа результатов ГИА-11 | в течение учебного года | Заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 7.2 | Организация проведения индивидуальных и групповых занятий для учащихся | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 7.3 | Мониторинг качества и результативности освоения программ среднего общего образования по русскому языку и математике через пробные экзамены по КИМ 2022 г. | апрель 2023 г. | руководители ОУ |
| 8. | Анализ работы и формирование отчетов |  |  |
| 8.1. | Подготовка и представление в Министерство образования Приморского края аналитического отчёта о результатах ГИА-11 в Хасанском муниципальном районе | июль 2023 г. | Сивова Т.П. |
| 8.2 | Обсуждение результатов ГИА-11 на августовском педсовете | август 2023 г. | Сивова Т.П. |
| 8.3 | Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам ГИА-11 | июль - август | Сивова Т.П. |